## 2023年零星维修付款汇总
2023年维修项目
序号 | 项目名称 | 甲方单位名称 | 乙方单位名称 | 派工日期 | 工期 | 合同金额(元) | 竣工日期
1 | 奉贤校区食堂平台修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.3.1 | 14天 | 90900
2 | 徐汇校区封楼梯等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.2.27 | 21天 | 91500
3 | 奉贤校区中德B楼楼梯间墙面修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.3.3 | 7天 | 72600
4 | 奉贤校区实训室楼梯零星维修等工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2022.12.15 | 30天 | 198000
5 | 奉贤校区厨房管道及附属设施等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.7.7 | 30天 | 187700
6 | 奉贤校区学生宿舍楼晒衣架安装工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.8.16 | 30天 | 198000
7 | 奉贤校区学生寝室第三批部分房间墙顶修缮工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.9.5 | 10天 | 90600
8 | 奉贤校区上水管抢修等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.9.13 | 14天 | 89200
9 | 奉贤校区学生寝室第四批部分房间墙顶修缮工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.9.29 | 7天 | 99300
10 | 奉贤校区小园区房间涂料修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.9.21 | 7天 | 89700
11 | 奉贤校区食堂后厨吊顶安装等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.10.26 | 8天 | 110800
12 | 奉贤校区新食堂铝合金隔断等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海正爵建设有限公司 | 2023.10.10 | 17天 | 99700
8 | 建设工程设计框架合同 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海华东发展城建设计（集团）有限公司 | 2023.4.1
1 | 奉贤校区室内运动场零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.5.13 | 10天 | 46600 | C1-002-JJJF-0301-C | 13980 | 2023.5.28 | C1-002-JJJF-0301-C | 23300 | 2023.8.1 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
2 | 奉贤校区智造工程中心地面及顶棚等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.3.14 | 17天 | 196400 | C1-002-JJJF-0301-C | 58920 | 2023.5.28 | C1-002-JJJF-0301-C | 98200 | 2023.8.1 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
3 | 奉贤校区国赛场地电缆布线等零星维修项目 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.6.13 | 10天 | 79300 | C1-002-JJJF-0301-C | 23790 | 2023.8.1 | C1-002-JJJF-0301-C | 39650 | 2023.10.12 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
4 | 奉贤校区学生活动室零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.7.7 | 21天 | 53800 | C1-002-JJJF-0301-C | 16140 | 2023.8.1 | C1-002-JJJF-0301-C | 26900 | 2023.10.12 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
5 | 奉贤校区中德楼阳台修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.7.26 | 14天 | 76900 | C1-002-JJJF-0301-C | 23070 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 38450 | 2023.10.12 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
6 | 奉贤校区通信学院学生活动室修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.7.31 | 14天 | 98500 | C1-002-JJJF-0301-C | 29550 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 49250 | 2023.10.12 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
7 | 奉贤校区学生寝室第二批部分房间墙顶修缮工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.8.2 | 15天 | 94000 | C1-002-JJJF-0301-C | 28200 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 47000 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
8 | 奉贤校区机械学院实训室修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.9.15 | 12天 | 98600 | C1-002-JJJF-0301-C | 29580 | 2023.10.16 | C1-002-JJJF-0301-C | 49300 | 2023.10.26 | C1-002-JJJF-0301-C
9 | 闵行校区学生寝室空调排线等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.9.3 | 10天 | 98200 | C1-002-JJJF-0301-C | 29460 | 2023.10.16 | C1-002-JJJF-0301-C | 49100 | 2023.10.26 | C1-002-JJJF-0301-C
10 | 奉贤校区12号、16号宿舍楼电缆抢修等工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.10.8 | 3天 | 172600 | C1-002-JJJF-0301-C | 51780 | 2023.11.3 | C1-002-JJJF-0301-C |  |  | C1-002-JJJF-0301-C
11 | 奉贤校区门房间电缆修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.9.22 | 7天 | 71700 | C1-002-JJJF-0301-C | 21510 | 2023.11.3 | C1-002-JJJF-0301-C |  |  | C1-002-JJJF-0301-C
12 | 奉贤校区学生驿站修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | 2023.10.7 | 10天 | 82400 | C1-002-JJJF-0301-C | 24720 | 2023.11.3 | C1-002-JJJF-0301-C |  |  | C1-002-JJJF-0301-C
1 | 奉贤校区主干道局部方砖及部分窨井修复等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2022.11.11 | 14天 | 86500 | C1-002-JJJF-0301-C | 25950 | 2023.1.9 | C1-002-JJJF-0301-C | 43250 | 2023.3.7 | C1-002-JJJF-0301-C
2 | 奉贤校区综合测试实验室修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.2.27 | 30天 | 72200 | C1-002-JJJF-0301-C | 21660 | 2023.5.5 | C1-002-JJJF-0301-C | 36100 | 2023.5.28 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
3 | 奉贤校区路灯修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.6.5 | 21天 | 99300 | C1-002-JJJF-0301-C | 29790 | 2023.7.1 | C1-002-JJJF-0301-C | 49650 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
4 | 奉贤校区图书馆阅览空间等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.5.31 | 14天 | 34990 | C1-002-JJJF-0301-C | 10497 | 2023.6.5 | C1-002-JJJF-0301-C | 17495 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
5 | 奉贤校区室外公共区域零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.7.3 | 20天 | 65800 | C1-002-JJJF-0301-C | 19740 | 2023.7.18 | C1-002-JJJF-0301-C | 32900 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
6 | 奉贤校区3D金属打印实训室修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.8.1 | 10天 | 37500 | C1-002-JJJF-0301-C | 11250 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 18750 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
7 | 奉贤校区学生寝室部分房间墙顶修缮工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.7.18 | 15天 | 80900 | C1-002-JJJF-0301-C | 24270 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 40450 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
8 | 奉贤校区局部污水管道修缮等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.7.25 | 15天 | 68800 | C1-002-JJJF-0301-C | 20640 | 2023.8.8 | C1-002-JJJF-0301-C | 34400 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
9 | 奉贤校区二楼食堂新排电缆等零星维修工程 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海增叙建设发展有限公司 | 2023.8.23 | 7天 | 33900 | C1-002-JJJF-0301-C | 10170 | 2023.9.27 | C1-002-JJJF-0301-C | 16950 | 2023.10.18 | C1-002-JJJF-0301-C |  | C1-002-JJJF-0301-C
1 | 建设工程监理框架合同 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海世安工程建设监理咨询有限公司 | 2023.4.17 |  | 13514 | C1-002-JJJF-0301-C | 6757 | 2023.9.4 | C1-002-YXBZ-0301-C | 5406 | 2023.10.26 | C1-002-YXBZ-0301-C | 1351
2 | 建设工程监理框架合同 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海中亚建设工程监理有限公司 | 2023.4.17 |  | 8915 | C1-002-JJJF-0301-C | 4458 | 2023.8.15 | C1-002-JJJF-0301-C | 3566 | 2023.10.26 | C1-002-YXBZ-0301-C | 891
3 | 建设工程监理框架合同 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海东旭建设工程监理有限公司 | 2023.4.17 |  | 8613 | C1-002-JJJF-0301-C | 4307 | 2023.8.16 | C1-002-YXBZ-0301-C | 3445 | 2023.10.19 | C1-002-YXBZ-0301-C | 861