上海电子信息职业技术学院

《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》项目（任务）

2017年度绩效报告

2017年12月

创新发展行动计划2017年度绩效报告

目录

一、项目（任务）基本概况	1

二、工作保障	2

（一）加强组织领导	2

（二）强化管理督查	2

（三）经费管理	3

（四）营造良好环境	3

三、工作进展	3

（一）扩大优质教育资源	3

（二）增强院校办学活力	4

（三）增加技术技能积累	4

（四）完善质量保障机制	4

（五）提升思想政治教育质量	5

四、 经费投入情况	5

（一）项目经费投入情况	5

（二）任务经费投入情况	7

五、建设成效	8

（一）深化教学改革，扩大教育资源,建设协同创新发展中心	8

（二）紧密对接产业，建设学习驿站服务中心	10

（三）积极进行国际交流，提升国际影响力，建设国际交流中心	11

（四）增强社会服务能力，服务国家发展战略，建设社会需求服务中心	13

六、改进思路	14

（一）加大执行力度	14

（二）强化过程监控	14

创新发展行动计划2017年度绩效报告

根据教育部职成司《关于开展<高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）2017年度执行绩效数据采集工作的通知》要求（教职成司函〔2017〕113号），参照《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》绩效采集要点，学校组织各项目（任务）承接部门进行2017年度绩效采集，并系统总结2017年度工作进展及建设成效，撰写年度绩效总报告，具体建设情况如下：

# 一、项目（任务）基本概况

根据《上海市高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年实

施方案》（沪教委高〔2016〕8号），学校围绕“5个着力”，主动承担了34个任务、12个大项目（包含30个项目），具体承担内容如表1所示：

表1 项目（任务）一览表

| 内容 | 数量 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 34项 | RW-01、RW-02、RW-03、RW-05、RW-06、RW-07、RW-09、RW-11、RW-12、RW-21、RW-28、RW-35、RW-37、RW-38、RW-40、RW-41、RW-42、RW-43、RW-44、RW-48、RW-50、RW-51、RW-53、RW-55、RW-56、RW-57、RW-58、RW-59、RW-60、RW-61、RW-62、RW-63、RW-64、RW-65 |
| 项目 | 12个大项目（包含30个小项目） | XM-01、XM-02、XM-03、XM-04、XM-06、XM-07、XM-08、XM-10、XM-15、XM-16、XM-17、XM-18 |

学校在现有的项目条件基础上，以34个任务、12个大项目（包含30个项目）为引领，力求通过三年的建设，努力探索高等职业教育的发展模式和运行机制，促进学校办学定位与地方经济社会发展的深度融合，提高教育教学质量、增强学校整体实力。同时，通过项目（任务）建设，建成协同创新发展中心、国际交流合作中心、学习驿站服务中心、社会需求服务中心，努力将学校打造成上海一流、全国知名、面向国际的电子信息类优质专科高职院校。服务中国制造2025、“一带一路”倡议的国家战略，推动现代职业教育体系的日臻完善。

# 二、工作保障

为保证2017年度项目（任务）工作的有效开展，学校强化了对项目（任务）的过程管理，积极落实组织、经费等保障措施，提供坚实的保障条件。

## （一）加强组织领导

学校成立项目领导小组，组长由校长担任，组员由学校党政领导组成，全面领导、规划和考核实施情况。成立若干工作小组，组长由相关分管副校长担任，组员由各二级学院及相关职能部门组成，负责对行动计划进行项目分解，按要求实施具体项目。各二级学院及职能部门明确职责，以保障项目（任务）的顺利实施。

## （二）强化管理督查

实行项目管理，建立健全管理制度，明确管理的责任单位，使行动计划的执行有组织、制度保证。同时，加强监督，各二级学院及职能部门加强日常指导、检查与跟踪。

## （三）经费管理

建立严格的项目资金管理制度和监控制度，制订详细的分项目、分年度资金使用计划，开展预算管理，做到专款专用，严格按照《上海电子信息职业技术学院内涵建设和市级项目资金管理办法》沪电信职院〔2014〕86号执行。并成立项目建设监察审计小组，健全财务管理制度，专款专用，确保建设经费的使用成效。

## （四）营造良好环境

学校根据实际需要和自身的管理办法，执行项目（任务）管理办法，开展宣传活动，定期检查项目（任务）工作；通过学校内外部宣传平台，广泛宣传创新行动计划政策、文件，引导全校对创新行动计划的重视，扩大行动计划在校内外的影响力，保证2017年度项目（任务）的顺利实施。

# 三、工作进展

2017年度，各项目（任务）承担部门制定科学合理的实施方案，以项目（任务）为抓手，以问题为导向，坚持统筹协调和过程控制，逐项落实相关工作。各项目（任务）2017年度工作进展如下：

- 扩大优质教育资源

相关项目（任务）建设中，通过骨干专业建设，如智能控制技术、通信技术等骨干专业建设，进一步明确了专业的发展方向，改善实训条件，深化教学改革；引进境外优质资源，探索中外合作办学的新途径、新模式。健全绩效管理制度和专兼职教师培训制度，加强兼职教师队伍建设。

- 增强院校办学活力

相关项目（任务）建设中，建立以学分为基本单位的学习成果认定积累制度。服务社区教育和终身学习，发挥教育资源优势，向社区开放服务，发展多样化的职工继续教育与培训，如2017年6月5日—2017年6月9日，为广东骏马精密工业有限公司提供员工培训，为期5天，共培训18人。

- 增加技术技能积累

相关项目（任务）的建设过程中，发挥学校的专业优势，将学校建设为区域内技术技能积累的资源集聚地，扩大与“一带一路”沿线国家和地区的职业教育合作，如新疆喀什地区中等职业学校。与当地企业合作办学、合作育人、合作发展，指导当地院校以现代学徒制培养为主的特色学院和应用技术协同创新中心建设。加强创业创新教育，将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程，促进专业教育与创新创业教育有机融合。开展现代学徒制人才培养，如开设微电子技术、数字媒体应用技术等2个专业的现代学徒制试点。

- 完善质量保障机制

与质量保障相关的项目（任务）建设中，建立健全依法自主管理、民主监督、社会参与的治理结构；以项目（任务）为引领，以学校人才培养工作状态数据为基础，开展教学诊断和改进；改善学校教师分类管理、分类评价的人事管理制度，加强相关理论研究；加强职业教育科研机构建设，开展热点难点问题、教育教学改革和相关标准建设研究；提高经费保障水平：落实生均拨款政策，建立多渠道筹资机制。

- 提升思想政治教育质量

思想政治相关的项目（任务）建设中，将中国特色社会主义和中国梦融入项目（任务），促进职业技能培养与职业精神的融合，坚持知识学习、技能培养与品德修养的统一，将人文素养和职业素质教育融入人才培养方案。

- 经费投入情况

2017年度实际投入经费总计2995.504万。其中项目经费总投入为851.2万元，任务经费总投入为2144.304万元。以下分项目和任务，对经费投入情况进行汇总。

## （一）项目经费投入情况

2017年度项目经费投入情况统计表

单位：万元

| 序号 | 项目信息 |  | 2017年度项目经费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 小计 | 财政专项 | 学校经费 |
| 1 | XM-01-C01 | 智能控制技术骨干专业建设 | 50 | 50 | 0 |
| 2 | XM-01-C02 | 通信技术骨干专业建设 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XM-01-C03 | 物联网工程技术骨干专业建设 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | XM-01-C04 | 工业机器人技术骨干专业建设 | 37.57 | 10 | 27.57 |
| 5 | XM-01-C05 | 机电一体化技术（中德合作）骨干专业建设 | 93 | 88 | 5 |
| 6 | XM-02-C01 | 智能电子产品专业测试校企共建的生产性实训基地建设 | 35 | 0 | 35 |
| 7 | XM-02-C02 | 信息安全与管理专业校企共建的生产性实训基地建设 | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 8 | XM-02-C03 | 数控技术生产性实训基地建设 | 27.4 | 11.9 | 15.5 |
| 9 | XM-02-C04 | “代理记账公司”生产性实训基地建设 | 40 | 0 | 40 |
| 10 | XM-03-C01 | 优质专科高等职业院校建设 | 40 | 40 | 0 |
| 11 | XM-04-C01 | “双师型”教师培养培训基地建设 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XM-06-02-C01 | 《嵌入式系统应用》精品在线开放课程 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | XM-06-02-C02 | 《移动通信网络优化》精品在线开放课程 | 32.8 | 32.8 | 0 |
| 14 | XM-06-02-C03 | 《WEB应用安全》精品在线开放课程 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | XM-06-02-C04 | 《工业机器人技术应用》精品在线开放课程 | 11.7 | 5 | 6.7 |
| 16 | XM-06-02-C05 | 《可编程控制器应用》精品在线开放课程 | 9.03 | 5 | 4.03 |
| 17 | XM-06-02-C06 | 《创业意识与创业技巧》精品在线开放课程 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 18 | XM-06-02-C07 | 《计算机原理及数据结构》精品在线开放课程 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | XM-06-02-C08 | 《室内设计基础》精品在线开放课程 | 6 | 3 | 3 |
| 20 | XM-07-C01 | VR虚拟仿真实训室 | 50 | 0 | 50 |
| 21 | XM-07-C02 | 智能制造技术虚拟仿真实训中心 | 65.7 | 0 | 65.7 |
| 22 | XM-07-C03 | 跨境电商实训基地 | 51 | 0 | 51 |
| 23 | XM-08-C01 | 建设骨干职业教育集团 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | XM-10-C01 | 支持东中部地区高职院校（职教集团）对口支援西部职业院校；支援革命老区、西藏及四省藏区、新疆和集中连片特殊困难地区的专科高等职业院校提升办学基础能力和人才培养水平 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | XM-15-C01 | 微电子技术专业现代学徒制试点 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | XM-15-C02 | 数字媒体应用技术专业现代学徒制试点 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | XM-16-C01 | 大数据智能处理技术与应用协同创新中心 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | XM-16-C02 | 智能制造技术协同创新中心 | 157 | 20 | 137 |
| 29 | XM-17-C01 | 与技艺大师、非物质文化遗产传承人等合作建立技能大师工作室 | 28.3 | 10.3 | 18 |
| 30 | XM-18-C01 | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） | 35 | 35 | 0 |
| 总计 |  |  | 851.2 | 350 | 501.2 |

## （二）任务经费投入情况

2017年度任务资金投入情况

（单位：万元）

| 项目编号 | 名称 | 中央财政专项 | 省级投入资金 | 学校自筹资金 | 其他 | 各类投入总资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-01 | 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 | 132.61 | 517.35 | 289.51 |  | 939.47 |
| RW-02 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 |  | 0 | 1 |  | 1 |
| RW-03 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 |  | 0 | 5 |  | 5 |
| RW-07 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 |  | 313 |  | 7 | 320 |
| RW-12 | 将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要依据 |  | 1.834 |  |  | 1.834 |
| RW-44 | 地区、有关部门整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。高等职业院校优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目 |  | 350 | 525 |  | 875 |
| RW-58 | 加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究 |  |  |  | 2 | 2 |
| 总计 |  | 132.61 | 1182.184 | 820.51 | 9 | 2144.304 |

# 五、建设成效

2017年度，项目（任务）建设过程中，各负责人根据拟定的项目（任务）实施方案和绩效目标，不断优化工作方案，推进工作进展。围绕四个中心，建成优质高等专科学校的建设目标，取得建设成效如下：

- （一）深化教学改革，扩大教育资源,建设协同创新发展中心

制定创业教育计划，建设创新能力培训中心。开展学生创新讲座，开展“互联网+” 智能创造、跨境电商、3D创意等科技训练，组织学生团队、师生团队承接企业真实项目。

以骨干专业建设为抓手，扩大优质教育资源，深化教育教学改革。

人才培养方案方面，智能控制技术骨干专业形成了新的人才培养方案；工业机器人技术专业及工业机器人技术（中高）贯通形成专业人才培养方案，并完成了2017年专业课程标准；机电一体化技术（中德合作）骨干专业完成了2017年人才培养方案，并制定专业课和专业基础课课程标准。建立大师工作室。

课程建设方面，智能控制技术骨干专业建设完成了《电子电路设计》《电子产品装配与测量》和《典型传感器配置与调试》三门双证融通课程；工业机器人技术骨干专业完成了《工业机器人操作与编程》教学资源库、《工业机器人操作与编程》课程建设。此外，新增8门课程，物联网工程技术专业新增1门，工业机器人技术（中高）贯通专业新增7门。

此外，学校在优化2017级各专业人才培养方案过程中，统一将创新创业纳入学分管理，编写创业教材，实施创业与创新教育。建立创新创业教育师资库，聘请校外专家对学生进行创业教育。建立并完善学生工作室，已建设工作室创新创业制度，并组织学生开展多次工业博览会创新实践活动，新增3D打印创新工作室、无人机创新工作室、机械装调工作室、科技学生创新工作室、AR创意中心、EB工作室。坚持“六个一”职业素养教育，组织专业指导教师开展专业讲座，做到新生教育专题讲座全覆盖。开展企业新技术、行业发展趋势介绍、参观上海科创中心等拓展活动。

学校引导学生开展创业模拟、创业孵化、创业实践，开展创业“路演”等活动，举办创新创业技能大赛，2017年学院获得上海市高职院校大学生创新创业大赛“优秀组织奖”。

- （二）紧密对接产业，建设学习驿站服务中心

- 1.继续建设公共实训基地。学校围绕专业人才培养目标，根据

- 重点专业及相关专业群建设的要求，以就业为导向，以服务为宗旨，注重校企合作、工学结合，注重职业能力和综合素质培养，建立了集教学、培训、职业技能鉴定和科研于一体的校内外实训实习基地并向社会开放。实训基地建设过程中校企共同规划、共同建设、共同管理，环境建设按照企业真实环境布置，力求实现教学、培训、科研、生产和鉴定一体化功能。促进了教学过程与生产过程的真正对接。通过深化校企合作，学校与宝钢集团股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、贝尔阿尔卡特有限公司等国有大中型企业、外资企业合作共建了近100家校外实习基地。

- 2.建立教学资源开放空间，设立电子信息大类专业教学资源库、专业知识库，免费开放优质教学资源和课程信息，让校友、企业员工、社会青年始终适应产业需求，保持较强的职业竞争力。学校申报了2门市级精品课程、2支市级教学团队。为鼓励教学实践、改革、研究，发挥教学成果的引领激励作用，提高教育质量，通过申报与评选，最终评选出校级教学成果，特等奖2个、一等奖2个、二等奖7个。在2017年全国职业院校技能大赛中，获得了《软件测试》团体一等奖，《光伏电子工程的设计与实施》《嵌入式技术与应用开发》等5个二等奖，《市场营销技能》《计算机网络应用》等6个三等奖，获全国数学建模大赛一等奖。两名教师获得2017年全国职业院校技能大赛优秀指导教师称号。

- 3.加强校企合作，根据企业需求，为入职的企业员工量身定做“回炉班”，以及“技能证书培训班”，根据校友、企业员工、社会青年个性化需求，梳理学院教学资源，安排随课学习，跟班学习，提供校园内继续学习技术技能的机会，强化实践动手能力，培养持续发展人才。

4.加强师资建设，提升教学和服务能力

2017年，全校统筹规划，与各二级学院共同探讨，按照“专任教师按专业发展规划配置与培养规划、专业带头人数量充实与水平提升、专任教师科技转化与社会服务成果的管理培养”取向，在做好师资队伍现状分析的基础上，明晰师资队伍建设的重点内容，提出了合理构建二级学院专业教师梯队、师资队伍建设目标落实到人、人员培养走规范路径等要求，进一步细化了本部门师资队伍建设规划，在师资队伍建设日常工作的开展中，对师资队伍建设的四大块（专业带头人、骨干教师、双师素质、兼职教师），人事处从7个建设子项目出发（兼职教师聘请、国内学习考察、职业能力培训、教师参加企业实践、教育教学能力提升培训、科研应用能力提升培训、教师专业发展工程），积极组织年初规划申报、落实人选及培养规划、按学期定期检查、积极反馈修正，形成管理良性循环。

- （三）积极进行国际交流，提升国际影响力，建设国际交流中心

- 1.积极拓展中外合作。与德国工商大会上海代表处AHK合作开展“工程师助理”职业资格认证，“企业培训师”的培训，完善并规范认证标准和流程。 2017年，我校中德工程学院、电子技术与工程学院、通信与信息工程学院派专任教师6人前往兰茨胡特应用技术大学、帕绍技术员学校以及Deggendorf技术员学校商讨专业建设及课程标准对接事宜；经济与管理学院派6名专任教师前往英国巴斯斯帕大学开展联合教研，与英方教师共同探讨“市场营销与创业创新教育”培养方案。加拿大温哥华岛大学派2名教授来校进行专业研讨、洽谈专业合作事宜。学校国际合作的二级学院和专业数量不断得以扩充，国际合作有新的突破点。深化和拓展现有的中外交流与合作，推动中华文化的输出，扩充“双师双语型”教师队伍，扩大学历和非学历外国留学生规模

- 2.完善合作制度。提升学院国际交流管理水平。修订并完善外事管理制度，形成院级、二级国际交流常规机制。《上海电子信息职业技术学院教职工出国管理办法》、《上海电子信息职业技术学院因公出国（境）管理条例》、《上海电子信息职业技术学院留学生管理规定》等。修订国际标准的专业人才培养方案及其课程标准，通过引进原版教材和数字化教学资源，进行二次整合，开发符合我国特点的教学资源。完善德国专家对合作专业教学过程监控和考试结果审核的质量保障举措，筹备参加德国ASIIN和欧洲工程教育认证联盟的专业论证。

- 3.提升职教师资培养水平。继续推进“中德合作上海中、高职院校骨干教师能力提升项目”。

- 4.组织中德职教联盟成立大会，拓展国际交流的范围和幅度，构建国际交流的桥梁和平台。

## （四）增强社会服务能力，服务国家发展战略，建设社会需求服务中心

1.对口支援西部职业院校。支持东中部地区高职院校（职教集团）对口支援西部职业院校；支援革命老区、西藏及四省藏区、新疆和集中连片特殊困难地区的专科高等职业院校提升办学基础能力和人才培养水平。

在与新疆喀什地区中等职业学校合作过程中，借助优势资源以及先进的办学理念、模式和经验、合作推动喀什地区中等职业学校职业教育建设与改革。与新疆克拉玛依市教育局合作中，学校与新疆克拉玛依市教育局签署了《共建新疆克拉玛依市职业教育战略合作协议、与克拉玛依职业技术学院签署了《上海电子信息职业教育技术学院 克拉玛依职业技术学院2017年职业教育合作工作计划》。在与浙江亚龙教育装备股份有限公司的合作过程中，共同开展东南亚地区东盟技能大赛技术培训框架协议，共同制定学校与浙江亚龙教育装备股份有限公司数控技术东盟技能大赛培训计划。在与摩洛哥默罕穆德五世大学科技学院的合作过程中，依靠摩洛哥丹吉尔科技城，打造“产教研”一体化的合作方案，开展“一带一路”的院校合作在通信、计算机、信息工程等专业开展职业培训、技能培养、语言学习、文化交流。

2.积极拓展社会服务。发挥学校教育资源优势，向社区开放服务，发展多样化的职工继续教育与培训，服务社区教育和终身学习。社区对接方面，已与社区教育培训部门建立密切的联系，分别是：奉城居委、洪庙居委、冯桥居委的社区教育部门；社区培训方面，举行一场社区培训；联席会议，举行一场联席会议。开展主题培训，形成品牌效果，奉城镇、四团镇等奉贤区所辖社区学院、老年大学进行对接，量身定制培训主题；2017年1-12月利用周四或周五下午开展4场主题培训，受到社区居民的欢迎。学校公益性培训服务6956人次，非学历培训到款额52.99万。

# 六、改进思路

## （一）加大执行力度

学校根据实施计划的内容，结合学校的实际情况，制定出2018年度具体的项目（任务）实施方案，强化对项目（任务）经费的使用管理力度；针对瓶颈问题，出台针对性的管理制度与办法，确保项目（任务）建设顺利完成。

## （二）强化过程监控

学校加强项目（任务）的日常指导、检查，在项目（任务）建设过程中，定期召开工作会议，发现问题及时协调解决。同时，将项目（任务）实施过程中的执行力度、实施效果等，作为部门年度绩效考核的重要指标之一。

学校将持续推进创新发展行动计划，进一步提高学校的综合实力和办学水平，服务于区域经济发展需求，建成优质专科高职院校。