上海电子信息职业技术学院

维修（改造）及零星工程管理办法

第一章  总 则

第一条 为了加强学院维修（改造）及零星工程的管理，提高资金使用效率，保证工程质量、改进服务方式、规范管理流程，根据中华人民共和国和上海市建设工程有关法律、法规，结合学院实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法所称维修（改造）及零星工程是指我院各类公用房屋建筑及附属设施的维修（改造）及零星工程，且单项工程预算费用在一千元以上至二十万元以下的工程，均采用本办法。

第三条 本办法不包含一千元以下的日常零星维修工作，该工作在日常维护保养中实施。二十万元以上的维修（改造）及零星工程仍按“上海电子信息职业技术学院建设工程管理办法》执行。

第二章  维修（改造）及零星工程信息的来源及立项

第四条 维修（改造）及零星工程信息来源

（一）物业管理部门在日常维护保养工作中发现需上报的维修内容，应及时填写《上海电子信息职业技术学院保修工作单》（附表1）报后勤保障处。

（二）物业使用部门（学院各系部、办公室……）发现需维修的内容，可及时通过电话、校园网络向后勤保障处保修，后勤保障处应及时填写《上海电子信息职业技术学院保修工作单》；并按时填写《上海电子信息职业技术学院零星维修填保单》。

（三）后勤保障处应对学院各建筑物进行定期或不定期检查，对存在需维修的情况认真填写《上海电子信息职业技术学院工程质量检查记录表》。

（四）学院各系部由于教学、科研、使用等需要，对原建筑物及其附属设施需要提高或改变使用功能、改造或新建等，必须书面提出申请报告，经院长会议批准。

（五）后勤保障处应及时对维修（改造）及零星工程信息进行核实，对信息分类与处理：按轻、重、缓、急等进行信息登记，按校区、建筑物、专业记录。

（六）凡需急修、抢修的信息在向主管院长回报的同时，积极组织人员抢修，将损失减少到最低限度。

第五条 维修（改造）及零星工程的立项

（一）日常零星维修工作，在当年维修预算费用内，由后勤保障处严格控制使用。

（二）中、大修（改造）项目，都必须申请立项。项目申请报告须经后勤保障处负责人同意，主管院长批准（紧急抢修等项目除外）。

（三）项目申请报告应包括申报理由、维修（改造）内容、工期要求、经费概算、经费来源以及施工期间的特殊要求等。

（四）后勤保障处根据申请报告经实地勘察后，按轻重缓急排出项目次序，汇总报学院批准。

（五）学院根据项目的施工范围及内容、实施可行性、资金落实情况等，对申报项目进行筛选，确定后列入年度维修（改造）计划。

（六）在年度维修（改造）及零星工程计划外，特殊需要维修（改造）的项目，由申请部门提交申请报告【含特殊维修（改造）的必要性、内容、工程预算、工期要求、资金来源、施工期间的特殊要求等】，直接向学院提出立项建议，经学院批准后补充立项。

（七）如遇突发事件需要紧急抢修的项目应及时处理，事后一周内补办相关手续。

第六条 维修（改造）及零星工程的批准

（一）后勤保障处根据学院各系部申请报告编制年度维修（改造）及零星工程计划，上报院长会议讨论通过批准立项。

（二）凡属急修、抢修的项目：五千元以下由后勤保障处处长批准；五千元至二万元由主管院长批准；二万元以上报院长批准。

第七条 维修（改造）及零星工程的招投标

维修（改造）及零星工程的招投标按照《上海电子信息职业技术学院基本建设工程招投标管理办法》执行。

第三章  维修（改造）及零星工程的施工管理

第八条 财务处根据维修（改造）及零星工程预算设立专款专用。

第九条 学院与施工单位签订《施工合同》、《安全生产责任协议书》、《廉洁协议书》，后勤保障处、财务处、内审室、院办、院领导共同审核《施工合同》，详见《上海电子信息职业技术学院合同审批表》。

第十条 实行工程施工许可证制度

（一）为保证工程管理和校园管理的规范有序，在校园内施工的单位，在工程开工前，必须持与学院签订的《施工合同》到后勤保障处办理《上海电子信息职业技术学院校内修建工程施工许可证》。

（二）施工单位凭《上海电子信息职业技术学院校内修建工程施工许可证》到学院保卫处办理施工人员临时出入证。

（三）未办理《上海电子信息职业技术学院校内修建工程施工许可证》的工程不得开工，工程人员及材料不得进入校内。一经发现项目未按上述规定程序开工的，学院将追究相关责任人的责任。

第一十条 经批准实施的项目，后勤保障处应指派专人作为该项目专项负责人进行管理，做到事先、事中、事后控制。工作内容为：审核设计及施工方案（20万元以上的复杂工程需附图纸）、工程预算；检查施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制，负责工程变更签证、组织工程竣工验收，协调与使用部门及施工单位的关系，做好隐蔽工程验收记录；做好项目总结、信息反馈、资料归档、评价打分等工作。

第十二条 使用部门也应关心并参与监控。

第十三条 工程完工后，后勤保障处、使用部门根据合同对工程进行验收，填写《上海电子信息职业技术学院维修（改造）及零星工程竣工验收表》。验收合格后，将竣工资料报送学院内审室进行审计。

第十四条 工程款支付须经后勤保障处、财务处、内审室、院领导同意签字后支付。详见《付款凭证》。

第十五条 工程预付款一般不超过工程预算金额的30%，工程结算时最多支付审计结算款的95%，余下5%工程款作为工程质量保证金，一年以后支付，保修期自竣工验收合格之日起计算。

第四章  总结归档

第十六条 维修（改造）及零星工程结束后，应根据：

（一）工程质量（优良、合格）；

（二）工程进度（提前完成、按时完成、延时完成）；

（三）结算情况（结算报价与审计价相差5%以内为优、结算报价与审计价相差5%～10%为良、结算报价与审计价相差10%～20%为合格、结算报价与审计价相差20%以上为不合格）；

（四）安全文明（好、合格、不合格）；

（五）服务态度（非常满意、满意、不满意）。

由后勤保障处组织内审室、保卫处、使用部门对施工单位进行评价打分，建立信誉考核档案。

第十七条 凡施工单位由下列情况之一者，将取消其校内施工项目的投标资格：

（一）施工质量不合格；

（二）工程进度二次延时完成；

（三）结算报价一次与审计价相差达20%以上；

（四）安全文明一次不合格；

（五）服务态度二次不满意。

第十八条 工程设计图、施工图等一切与工程相关资料由后勤保障处负责按学院档案管理要求归档。

第五章  其  它

第十九条 本办法由后勤保障处负责解释。

第二十条 本办法自印发之日起执行。

上海电子信息职业技术学院

二〇一三年一月